## CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO-PE			CONSOLIDADO					EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2021 A 31/12/2021

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA 001/2020	CONTTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE TALUDE		MDR	R$ 800.000,00		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		08/2020	06 MESES	789,599,64	01/2021	18 MESES	123.112,00	33.90.30	R$750.644,96	R$ 750.644,96	750644,96	R$750.644,96	EM ANDAMENTO
DISPENSA 001/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO					35.299.724/0001-62	SOUZA ENGENHARIA EIRELI		04/01/2021	6 meses	R$ 32.000,00				33.9030	R$31.278,28	R$ 31.278,28	R$31.278,28	R$31.278,28	CONCLUIDO
DISPENSA 002/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA TANCREDO NEVES					35.299.724/0001-62	SOUZA ENGENHARIA EIRELI		02/03/2021	60 DIAS	R$ 30.047,08				33.90.30	R$30.047,08	R$ 30.047,08	R$30.047,08	R$30.047,08	CONCLUIDO
DISPESA 003/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO CAMPOS DE FUTEBOL VILA RICA ,ALTO PE. CICERO E BEIRA RIO					11.421.276/0001- / 60	CONSTRUTORA ABIDÁ -ME		02/03/2021	45 dias	R$ 22.394,58				33.90.30	R$22.394,58	R$ 22.394,58	R$22.394,58	R$22.394,58	CONCLUIDO
DISPENSA 004/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PISTA DE COOPER E PRAÇAS					17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME		02/03/2021	30 DIAS	R$ 15.094,00				33.90.30	R$15.094,00	R$ 15.094,00	R$15.094,00	R$15.094,00	CONCLUIDO
DISPESA 005/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CEMITERIOS PUBLICO					11.421.276/0001- / 60	CONSTRUTORA ABIDÁ -ME		05/07/2021	45 DIAS	R$ 25.648,87				33.90.30	R$25.648,87	R$ 25.648,87	R$25.648,87	R$25.648,87	CONCLUIDO
DISPENSA 006/2021	REFORMA DA PRAÇA ADEMAR FERREIRA					11.421.276/0001- / 60	CONSTRUTORA ABIDÁ -ME		06/07/2021	150 DIAS	R$ 47.037,84				33.90.39	R$47.037,84	R$ 47.037,84	R$47.037,84	R$47.037,84	CONCLUIDO
CARTA CONVITE 002/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS RUAS CIRA E AGROVILA					17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME			12 MESES	R$ 318.263,60				33.90.30	R$100.210,44	R$ 100.210,44	R$100.210,44	R$100.210,44	EM ANDAMENTO
DISPENSA 007	CONSTRUÇÃO DE REDE DRENAGEM DA RUA PROJETADA GETULIO VARGAS					11.421.276/0001- / 60	CONSTRUTORA ABIDÁ -ME		10/07/2021	45 DIAS	R$ 43.000,00				33.90.30	R$41.190,22	R$ 41.190,22	R$41.190,22	R$41.190,22	CONCLUIDO
10/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA TRAVESSA GETULIO VARGAS					17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME		01/09/2021	30 DIAS	R$ 32.500,00				33.90.30	R$ 31.272,12	R$ 31.272,12	R$ 31.272,12	R$ 31.272,12	CONCLUÍDO
11/2021	CONSTRUÇÃO DE REDE DRENGAEM					21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS		02/06/2021	45 DIAS	R$ 26.119,48				33.90.39	R$ 26.119,48	R$ 26.119,48	R$ 26.119,48	R$ 26.119,48	CONCLUIDO
12/2021	REFORMA DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DO COP-CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO					17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME		02/08/2021	30 DIAS	R$ 30.040,73				33.90.39	R$ 30.040,73	R$ 30.040,73	R$ 30.040,73	R$ 30.040,73	CONCLUIDO
13/2021	SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE GALERIAS E CAIXAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS					11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDÁ -ME		02/08/2021	60 DIAS	R$ 25.885,72				33.90.39	R$ 25.885,72	R$ 25.885,72	R$ 25.885,72	R$ 25.885,72	CONCLUIDO
CONCORRENCIA 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARES DE COLETA E LIMPEZA URBANA					07.147.066/0001-12	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI EPP		15/01/2020	15 MESES	R$ 3.513.190,65		15 meses		44.90.51	R$ 3.453.351,39	R$ 3.453.351,39	R$ 3.453.351,39	R$ 5.522.572,39	EM ANDAMENTO

					R$ 4.630.215,71	R$ 4.630.215,71	R$ 4.630.215,71	R$ 6.699.436,71