## CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO-PE			CONSOLIDADO					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA 003/2022	FORNECIMENTO DE ROLOS DE LONAS PLASTICAS 6,00X100,4X100 PARA COLOCAÇÃO NAS AREAS RISCO					40.834.582/0001-26	FRANCISCO SAVIO DA SILVEIRA		24/03/22	06 MESES	R$ 11.137,00				33.90.30	R$11.137,00	R$ 11.137,00	R$11.137,00	R$11.137,00	CONCLUIDO
DISPENSA 001/2023	FORNECIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO PARA CAIXA DE SARJETDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES					03.977.950/0001-69	EGIDIO ALVES DOS SANTOS		02/06/22	01 MÊS	R$ 3.315,00				33.9030	R$31.278,28	R$ 31.278,28	R$31.278,28	R$31.278,28	CONCLUIDO
DISPENSA 005/2022	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DO TIPO MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA EM DIVERSOS LOCAIS ( ANTIGA BR 101,RUA 13 DE MAIO TRECHO 1 E2,RUA ACRE )					40.834.582/0001-26	ENCAL CONSTRUTORA EIRELI		15/07/22	01 MÊS					33.90.30	R$-	R$ -	R$-	R$0,00	CONCLUIDO
DISPESA 006/2022	FORNECIMENTO DE CIMENTO SACO COM 50KG					14.109.878/0001-74	IGOR HENRIQUE F. SILVEIRA-ME		01/08/22	01 MÊS	R$ 10.900,00				33.90.30	R$10.900,00	R$ 10.900,00	R$10.900,00	R$10.900,00	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO 001/2020	REFERENTE AO 1º TERMO ADIITIVO DO CONTRATO 017/2021 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONTRATO DE REPASSE 856.942/2017					14.133.443/0001-65	CF CONSTRUTORA EIRELI		16/08/2021	08 MESES	R$ 380.237,68		720 DIAS	37074,13	44.90.51	R$168.389,41	R$ 168.389,41	R$168.389,41	R$168.389,41	EM ANDAMENTO
	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CANAL EM ALVENARIA DA RUA JOÃO SIQUEIRA					07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA-ME		19/06/2023	03 MÊS	R$ 11.266,17				44.90.51	R$ 11.266,17	R$ 11.266,17	R$ 11.266,17	R$ 11.266,17	CONCLUÍDO
DISPENSA 002/2022	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO TIPO MURO DE ARRIMO DA RUA JOSE BONIFACIO					36.299.724/0001-62	SOUZA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO		30/08/2022	08 MESES	R$ 334.726,09				44.90.51	R$ 334.726,09	R$ 334.726,09	R$ 334.726,09	R$ 334.726,09	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 006/2021	EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		MDR	R$ 500.000,00		05.623.631/0001-80	JEPAC ENGENHARIA LTDA		11/03/2022	06 MESES	R$ 464.977,40				44.90.51	R$ 35.771,30	R$ 35.771,30	R$ 35.771,30	R$ 500.748,70	CONCLUIDO
DISPENÇA 010/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO					07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA-ME		09/08/22	06 MESES	R$ 938.751,97				44.90.51	R$ 644.294,69	R$ 644.294,69	R$ 644.294,69	R$ 644.294,69	CONCLUIDO
CONCORRENCIA 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULARES DE COLETA E LIMPEZA URBANA					07.147.066/0001-12	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI EPP		15/01/2020	15 MESES	R$ 3.513.190,65		6 meses	R$ 1.300.000,00	44.90.51	R$ 2.020.939,97	R$ 2.673.285,82	R$ 2.673.285,82	R$ 8.799.923,03	EM ANDAMENTO
TP 001/2022	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DO TIPO MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSSADA					24.874.632/0001-42	ENCAL CONSTRUTORA EIRELI		24/02/2022	12 MESES	R$ 1.689.828,62				44.90.51	R$ 303.737,11	R$ 303.737,11	R$ 303.737,11	R$ 1.435.110,76	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2021	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DO TIPO MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSSADA DA RUA SIQUEIRA SANTOS		MDR	R$ 236.915,28		17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PREST. SERVIÇOS		23/092021	05 MESES	R$ 236.915,28		12 MESES		44.90.51	R$ 92.409,09	R$ 92.409,09	R$ 92.409,09	R$ 236.915,28	CONCLUIDO
					R$ 3.664.849,11	R$ 4.317.194,96	R$ 4.317.194,96	R$ 4.317.194,96